## pubblicato_sito
COMUNE DI VILLA DI TIRANO / Prospetto riepilogativo degli interventi finanziati con PNRR / PNC
Missione	Componente	Intervento	Denominazione intervento	Codice CUP Progetto	Capitoli di competenza a Bilancio	Titolo Progetto	Importi Richiesti	Importi Finanziati	Importo Opera	Affidato	Contributo liquidato	Titolarità	termine previsto	Fase di Attuazione	Termine Fase
M1 _ Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo	C1	1.2	Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni Luglio 2022	C61C22000290006	E: 363 / S: 343	INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - MIGRAZIONE N. 12 SERVIZI	72.828,00 €	72.828,00 €	72.828,00 €	24.400,00 €	-00 €	MITD	31/05/2024	Completato - richiesta liquidazione - in verifica	11/07/2024
	C1	1.3.1	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	C51F22004750006	E: 881 / S: 363	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - INTEGRAZIONE N. 1 API	10.172,00 €	10.172,00 €	10.172,00 €	4.575,00 €	-00 €	MITD	12/12/2023	Completato - richiesta liquidazione - in verifica	22/12/2023
	C1	1.4	“Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C61F23000910001	E: 366 / S: 339	INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR	2.806,00 €	2.806,00 €	2.806,00 €		-00 €	Ministero dell'Interno	30/11/2023	Contrattutalizzazione	30/11/2023
	C1	1.4.1	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022	C61F22001150006	E: 883 / S: 349	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00 €	79.922,00 €	79.922,00 €	30.162,00 €	-00 €	MITD	27/05/2024	Avviato - fase di realizzazione	10/06/2024
	C1	1.4.3	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022	C61F22001130006	E: 865 / S: 126; 358	ADOZIONE PAGO PA	8.498,00 €	8.498,00 €	8.498,00 €	-00 €	8.498,00 €	MITD	19/05/2023	Liquidato	15/12/2022
	C1	1.4.3	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	C61F22001140006	E: 866 / S: 2157	ADOZIONE APP IO	2.430,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	1.680,00 €	-00 €	MITD	25/01/2024	Avviato - fase di realizzazione	16/01/2024 (termine posticipato dal Ministero)
	C1	1.4.5	Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni (Settembre 2022)	C61F22003000006	E: 882 / S: 364	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00 €	23.147,00 €	23.147,00 €	8.450,94 €	-00 €	MITD	12/12/2023	Avviato - fase di realizzazione	12/12/2023
M2_ Rivoluzione Verde e transizione ecologica	C4	2.2	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA	C62J20000180005		PALAZZO DEL MUNICIPIO*PIAZZA TORELLI 3*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA A GASOLIO CON PASSAGGIO A NUOVA CALDAIA A GAS METANO E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI TECNICI E STRUTTURALI	50.000,00 €	50.000,00 €	72.898,30 €	72.898,30 €	-00 €	Ministero dell'Interno	31/12/2021	concluso _ in rendicontazione ReGis	06/05/2021
	C4	2.2	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA	C64D22000230001	E: 854.1 / S: 2487	SCUOLA MEDIA DI VIA STRETTA 3 CUCINA E BAR POLIFUNZIONALE DI VIA EUROPA POLIFUNZIONALE DI VIA EUROPA*VIA STRETTA E VIA EUROPA*SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SCUOLA MEDIA, REALIZZAZIONE RETE DI APPROVVIGIONAMENTO AL GAS METANO PER LA CUCINA, IL BAR ED IL POLIFUNZIONALE IN VIA EUROPA CON COVERSIONE DEI GENERATORI DI CALORE DA GPL A GAS METANO	50.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	-00 €	Ministero dell'Interno	15/09/2022	concluso _ in rendicontazione ReGis	07/09/2023
	C4	2.2	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA	C64D22002240001	E: 854 / S: 2491	CENTRO SOCIO CULTURALE*PIAZZA TORELLI*INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CENTRO SOCIO CULTURALE E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI NEL SOTTOTETTO	50.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	-00 €	Ministero dell'Interno	15/09/2023
	C4	2.2	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA	C64D22002260001	E: 850 / S: 2492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI*VIA STRETTA 3*SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IN FERRO DELLA PALESTRA CON NUOVI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			140.000,00 €	-00 €		Ministero dell'Interno	15/09/2024	In fase di attivazione (2024)
	C4	2.2	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA	C69J21015070005	E: 854.2 / S: 2064	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SOCIO CULTURALE, AMBULATORIO MEDICO E SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	100.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €		-00 €	Ministero dell'Interno	07/12/2022	concluso _ in rendicontazione ReGis	07/12/2022
PNC A.1.1 - Rafforzamento PNRR M1C1	C1	1.4	“Servizi digitali e esperienza dei cittadini	C61F23000910001	E: 366	INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR	2.806,00 €	2.806,00 €	2.806,00 €		-00 €	Ministero dell'Interno	30/11/2023	Contrattutalizzazione	30/11/2023

Ultimo aggiornamento:	13/10/2023